## 작업항목
작업항목 | 서버 | 클라이언트 | 일정
요구사항/기능분석 | 아자르 앱 분석 작업 작업항목결정 일정수립 시스템 구조 결정 | 프로토타입 개발 | ~ 5/29
환경구축 | MySQL 설치
Node.js 설치
회원가입/로그인 | DB 설계 | 화면 개발 | ~ 6/12
| 회원가입 API 개발 | 페이스북 연동(회원가입/로그인) 기능 구현
| 회원로그인 API 개발 | 카카오 연동(회원가입/로그인) 기능 구현
| 이메일 전송기능 | 이메일을 통한 회원가입/로그인 기능 구현
비밀번호 찾기 기능 구현
성별선택기능 | 성별 선택 등록 API 개발 | 화면 개발
성별 선택 기능 구현
사운드 조절 기능 |  | 사운드 조절 기능 구현
유저 프로필 기능 | 프로필 사진 등록 API 개발 | 프로필 사진 등록 기능 구현 | ~ 6/26
| 유저 정보 제공 API 개발 | 유저 정보 표시
영상통화 상대유저 정보 표시
유저 상태 메시지 입력 기능
매칭선호지역선택기능 | DB 설계 | 화면 개발
| 매칭 선택 등록 API 개발 | 매칭 선택 기능 구현
메뉴기능 |  | 화면개발
앱소개
고객센터
리뷰
친구초대기능(모바일 앱 호출 처리)
설정기능 | GCM(푸쉬메시지) 서비스 개발 | 화면개발 | ~ 7/10
| 스크린샷 사용 여부 API 개발 | 알림 기능
스크린샷 기능
숨김친구 관리 기능
차단친구 관리 기능
로그아웃 기능
친구 | DB 설계 | 친구 초대 기능
| 친구 초대 API 개발 | 친구 리스트 화면 개발
| 친구 초대 응답 API 개발 | 친구 숨김/차단 기능
| 친구 차단 API 개발 | 친구 영상 통화 요청 화면 개발
친구 숨김 API 개발
친구 영상 통화 요청 API 개발
지난대화상대찾기 | DB 설계 | 화면 개발 | ~ 7/24
화면 캡쳐 / 저장 기능
지난대화상대 정보 저장 기능
대화상대 정보 표시 기능
아이템샵 | DB 설계 | 화면 개발
google play 결제 시스템 분석
아이템 결제 API 개발
필터기능 | 기술적 검토 필요 |  | 미정
스티커기능 | 기술적 검토 필요
채팅기능 | 기술적 검토 필요